## 01. GitHub
| 亀田 春樹 |  |  | 様
| Web アプリ学習コース | [5 empty] | 2020-06-18 | [12 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
 | time axis 2020-06-18 to 2021-01-01
| ワークタイトル |  |  | 工数 | 開始日 | 完了日 | time axis 2020-06-18 to 2021-01-01
予定 | 01. GitHub
環境構築
|  |  | Git | 0.2 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  |  | Sourcetree | 0.2 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  |  | VSCode | 0.2 | 2020-11-06 | 2020-11-06
事前知識(Git の基礎)
|  |  | ローカルリポジトリとリモートリポジトリ | 0.2 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  |  | commit（および add）と push | 0.2 | 2020-11-06 | 2020-11-06
事前準備
|  |  | GitHub アカウントの作成 | 0.2 | 2020-11-06 | 2020-11-06
実習
|  |  | Scenario 01. ローカル開発 | 0.2 | 2020-11-06 | 2020-11-06
|  |  | Scenario 02-01. GitHub での共同開発.パターン01 | 0.2 | 2020-11-11 | 2020-11-11
|  |  | Scenario 02-02. GitHub での共同開発.パターン02 | 0.2 | 2020-11-11 | 2020-11-11
|  |  | Scenario 03. コンフリクトの解消 | 0.8 | 2020-11-11 | 2020-11-11
課題
|  |  | 問題1 | 0.2
|  |  | 問題2 | 0.2
|  |  | 問題3 | 0.2
|  |  | 問題4 | 0.2
|  |  | 課題提出 | 0.1
実績 | 01. GitHub | bar: 2020-06-18 to 2020-06-29
環境構築 | bar: 2020-06-18 to 2020-06-21
Git | bar: 2020-06-18
Sourcetree | bar: 2020-06-19
VSCode | bar: 2020-06-21
事前知識(Git の基礎) | bar: 2020-06-22
ローカルリポジトリとリモートリポジトリ | bar: 2020-06-22
commit（および add）と push | bar: 2020-06-22
事前準備 | bar: 2020-06-23
GitHub アカウントの作成 | bar: 2020-06-23
実習 | bar: 2020-06-24 to 2020-06-28
Scenario 01. ローカル開発 | bar: 2020-06-25
Scenario 02-01. GitHub での共同開発.パターン01 | bar: 2020-06-28
Scenario 02-02. GitHub での共同開発.パターン02 | bar: 2020-06-28
Scenario 03. コンフリクトの解消 | bar: 2020-06-28
課題 | bar: 2020-06-29
問題1 | bar: 2020-06-29
問題2 | bar: 2020-06-29
問題3 | bar: 2020-06-29
問題4 | bar: 2020-06-29
課題提出 | bar: 2020-06-29

## Config
開始日 | 非稼働日 | 曜日
2020-06-18 | 2013-06-08 | 7
| 2013-06-09 | 1
| 2013-06-15 | 7
| 2013-06-16 | 1
| 2013-06-22 | 7
| 2013-06-23 | 1
| 2013-06-29 | 7
| 2013-06-30 | 1
| 2013-07-06 | 7
| 2013-07-07 | 1
| 2013-07-13 | 7
| 2013-07-14 | 1
| 2013-07-20 | 7
| 2013-07-21 | 1
| 2013-07-27 | 7
| 2013-07-28 | 1
| 2013-08-03 | 7
| 2013-08-04 | 1
| 2013-08-10 | 7
| 2013-08-11 | 1
| 2013-08-13 | 3